## Blad1
weken
Fase | Activiteit | Actoren | Uren Gepland | Uren Besteed | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pakket van eisen opstellen |  | 0 | 0 | x
2 | Plan van aanpak | djaylani | 1 | 1 | x
2 | Ontwerp | ricado | 1 | 1 | x
2.1 | Functioneel ontwerp | djaylani | 1 | 1 | x
3 | Realiseren
3.1 | home pagina maken | ricado - sebastiaan | 2 |  | x
3.2 | databes maken | sebastiaan | 1 |  |  | x
3.3 | databes vullen | recado | 2 |  |  | x
3.4 | links assortiment | djaylani | 2 |  |  | x
3.5 | producten | sebastiaan | 3 |  |  |  | x
3.6 | winkelwagen | recado | 3 |  |  |  | x
4 | testen | djaylani | 1 |  |  |  | x